## ～11.24まで議事
県支部主催研修打ち合わせ議事 日時：平成28年10月20日（木）13：00-15：00 場所：県支部会議室 参加：正○支部長、常○野局長、西川、小島 1、平成29年度管理職研修について 1）進捗確認 各施設の管理職に「求められる能力アンケート」を実施。15項目についての結果に基づき、研修内容を検討する。 2）検討事項 ・受講対象 原則、新任マネージャー職（課長、師長、技師長）を対象とする。全施設で20名程度か。また、移行期でもあることから、来年度は現行通りの運用と並行し、リーダー層等にも枠を広げる。課長クラス以外の階層別研修（5年目、主任係長、幹部等）も視野に入れた上での設計（説明）が必要。（正○） ・会場 県支部 ・時期 6月～10月まで（全10コマ） ・時間帯 9：00～12：00（13：00）を基本とする。プログラムの設定上、 午後枠（13：00～16：00）も必要により設定。 ・予算 3～5万/1コマ （支部予算40万円）
前回（上記）の打ち合わせを踏まえ、11/9（水）打ち合わせを実施
日時：平成28年11月9日（水）13：00-14：00
場所：県支部会議室
参加：常○野局長、西川、山田、小島
スケジュール（案）
| 第1回 6/17（土） | 第2回 7/15（土） | 第3回 8/19（土） | 第4回 9/16（土） | 第5回 10/21（土） | 第6回 11/18（土）
8:30 | ①済生会の使命と役割 | ③自己理解・セルフＣ | ⑤経営マネジメント | ⑦目標管理 | ⑨メンタルヘルス | ⑪災害医療
～ | 正○義博 | 宗○恒次 ※ | 渡○明良 ※ | 下田○香 ※ | 脊尾○雅 ※ | 山﨑元○
10:30 | （神奈川県済生会） | （筑波大学） | （聖路加国際大学） | 法政大学 | （秋葉原社労士事務所） | （横浜市東部病院）
休憩
10:40 | ②組織論 | ④同上 | ⑥診療報酬 | ⑧コーチング | ⑩コンプライアンス | ⑫同上
～ | 正○義博 |  | 持○勇治 | ○保幸洋 ※ | 森○寿
12:40 | （神奈川県済生会） |  | （横浜市東部病院） | （東邦大学） | （若草病院） | 支部研修のまとめ
※印は外部講師
カテゴリーⅠ | オリエンテーション・・・①、②
カテゴリーⅡ | 自らが成長できる研修・・・③、④
カテゴリーⅢ | マネジメントが出来るようになる研修（対 組織/部門）・・・⑤、⑥
カテゴリーⅣ | マネジメントが出来るようになる研修（対 人）・・・⑦、⑧、⑨
カテゴリーⅤ | リスク管理ができるようになる研修・・・⑩、⑪、⑫
・日程は、毎月（6月～11月）第3土曜日を基本とする。
・管理職に必要な「診療報酬」についての講義を追加することから、11月までの開催に修正した。
〇次回会議 | 12/9（金）13：00-14：00 支部会議室
11/24（木）打ち合わせ
場所：県支部会議室
参加：西川・山田・小島
1、プログラムについて
| 第1回 6/17（土） | 第2回 7/15（土） | 第3回 8/19（土） | 第4回 9/16（土） | 第5回 10/21（土） | 第6回 11/18（土）
8:30 | ①済生会の使命と役割 | ③自己理解・セルフＣ | ⑤経営マネジメント | ⑦目標管理 | ⑨メンタルヘルス | ⑪災害医療
～ | 正○義博 | 宗○恒次 ※ | 渡○明良 ※ | 下田○香 ※ | 脊○大雅 ※ | 山﨑○晴
10:30 | （神奈川県済生会） | （筑波大学） | （聖路加国際大学） | 法政大学 | （秋葉原社労士事務所） | （横浜市東部病院）
休憩
10:40 | ②組織論 | ④同上 | ⑥診療報酬 | ⑧コーチング | ⑩コンプライアンス | ⑫同上
～ | 正○義博 |  | 持田○治 |  | 森眞○
12:40 | （神奈川県済生会） |  | （横浜市東部病院） |  | （若草病院） | 支部研修のまとめ
※印は外部講師
1） 第2回自己理解とセルフコントロールについて
・アセスメント（自己理解検査）を受検した上で、研修を受講させたい
・研修ではアセスメントの分析・ディスカッションも踏まえながら、受講者自身のキャリアデザインの意味合いを持たせる。
・上記2点を扱える講師を再考する
↓
アセスメントはＥＱ、ストレングスファインダー、エゴグラム、エニアグラムを中心に、対応可能な講師（会社）を選定する。
2） 第4回目標管理/コーチングについて
講師再考。下記の2パターンを中心に進める。
①下田講師の研修内容と講義領域を踏まえ、プログラムの⑦と⑧双方を依頼する。
②コーチングはＴＮサクセス（奥山美奈講師）等の専業講師に依頼する。
3）今後の作業内容
・各講師に、プログラム概要を提案いただく共通フォーム（発注書）作成（Ａ4×2枚程度）
・県支部の人材ビジョン作成
・研修コース冊子作成（人材ビジョン、各階層に求める能力、プログラム、事前・事後課題等を盛り込む）
【人材ビジョン策定において、盛り込むストーリー】
①まずは今後10年を見据えた医療環境の変化：地域包括ケア、2025年問題。・・・
②個別の病院で教育研修だけではダメ。連携、お互いを知ること重要
③そこで、支部全体で教育施策を企画、実行することが必要と考える。
④その教育に必要な、支部職員に求める能力を、スタッフ・リーダー・マネージャーの３層において設定した。
⑤その３つの層のうち、院内のタテ・ヨコの連携、ひいては各施設の連携に最も影響力を発揮できる層はマネージャー層
⑥よって、2017年度はマネージャー研修コースを再整備し、企画・実施することにした。
4）研修前後の仕掛け
・研修前・・・①図書（推薦図書リスト）と②事前課題（自身の組織における困りごと・課題を明確にする）
・研修後・・・事後調査（受講者およびその上席に対するアンケート、インタビュー実施）
◎次回支部長・局長打合せ（12月9日（金）13時～14時）までに・・・・
①人材ビジョン、およびコース冊子の素案作成・・・◯◯
②「マネージャーに求める15の能力」の具現化（現場での場面等を具体的に）・・・全員
③自己理解の講師（会社）探す・・・全員

## 12.9議事
新任管理職研修打ち合わせ
日時：12/9（金）1300-1400
場所：〇〇会議室
参加：○○部長、○○課長
1、プログラムについて
| 第1回 6/17（土） | 第2回 7/15（土） | 第3回 8/19（土） | 第4回 9/16（土） | 第5回 10/21（土） | 第6回 11/18（土）
8:30 | ①済生会の使命と役割 | ③自己理解・セルフＣ | ⑤経営マネジメント | ⑦目標管理 | ⑨メンタルヘルス | ⑪災害医療
～ | 正○義○ | 納○守 ※ | 渡○明良 ※ | 下○静香 ※ | 脊尾○雅 ※ | 山○元晴
10:30 | （神奈川県済生会） | ［ストレングス・ラボ） | （聖路加国際大学） | 法政大学 | （秋葉原社労士事務所） | （横浜市東部病院）
休憩
10:40 | ②組織論 | ④同上 | ⑥診療報酬 | ⑧コーチング | ⑩コンプライアンス | ⑫同上
～ | 正○義○ |  | 持田勇○ | 奥山美奈 ※ | 森○寿
12:40 | （神奈川県済生会） |  | （横浜市東部病院） | （ＴＮサクセスコーチング） | （若草病院） | 講座振り返り
※印は外部講師
①について
済生会本部からの講師派遣を検討する（〇〇理事長、◯原理事、◯瀬次長）
②について
正○支部長の予定を確保した。
③④について
納○氏に依頼する方向とする。自己診断の事前チェックのため、当該書籍を購入することは可能。（20～40部） ※移行期の未受講者もいるので部数は見込み。
⑤について
特になし。◯辺氏で進める。
⑥について
特になし。◯田氏で進める。
⑦について
特になし。◯田氏で進める。
⑧について
特になし。◯山氏で進める。
⑨について
特になし。◯尾氏で進める。
⑩について
支部の顧問弁護士である◯江先生に依頼するのはどうか。
本部の指導監査室からの講師派遣も検討する。
⑪⑫について
特になし。◯崎先生で進める。
2、外部講師費用について
③④（同講師） | 5万×2コマ＝10万 | ※他に、事前に受験する適性検査代として、1名あたり1,500円程度必要。
⑤⑦⑧⑨⑩ | 5万×5コマ＝○5万
合計○5万円（⑩を高江弁護士に依頼したと仮定）
※平成29年度の研修予算は今後構築される。実施予定の研修等があればその予算も組み込むことは可能。
3、会場について
20名超となった場合は支部では難しい。今後の移転も含めて検討。
現状と同じ東部病院、もしくは南部病院を視野に入れる。
4、スタッフについて
支部スタッフに加え、企画者（○河）も協力運営する。また、県下施設に応援スタッフを頼む。
5、ハンドブックについて
各目次の構成は了承。講義要旨はレジュメのような内容にすることが望まれる（正木）
今後は、企画担当3人で分担し作業を進める。
6、その他
・ラダーに沿った研修体系が必要
・年度末に次年度の研修計画を周知することが理想（熊本の例）
・職種別、階層別、本部研修、支部研修の各研修区分と内容・役割を明確にした運用が求められる。